Приложение 1 к приказу № 09 от 27.01.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ

«Лицей № 1 г. Усть – Джегуты»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С.Черняева

27.01.2016 г.

**ПЛАН**

мероприятий по внедрению ФГОС НОО ОВЗ

в МКОУ «Лицей № 1 г. Усть-Джегуты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ | 1. Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ и план-график введения ФГОС НОО ОВЗ. | январь-март 2016г. | администрация |
| 2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО ОВЗ, приведение локальных актов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ | январь -март 2016г. | директор |
| 3. Использование разъяснений и методических рекомендаций в практической деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ. | постоянно | директор |
| 4. Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ | апрель-июль 2016г. | директор |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ | 1. Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ | декабрь 2015г. | директор |
| 2. Назначение ответственного за введение ФГОС НОО ОВЗ | декабрь 2015г. | директор |
| 3. Изучение методических рекомендаций, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ. | Постоянно | администрация |
| 4. Создание условий для повышения квалификации учителей по вопросам введения ФГОС для детей с ОВЗ. | Постоянно | администрация |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС для детей с ОВЗ | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и учителей по вопросам внедрения ФГОС для детей с ОВЗ. | Постоянно (в течение года) | директор |
| 4. Фининсово-экономическое обеспечение введения ФГОС для детей с ОВЗ | 1. Планирование расходов средств гимназии для организации и введения ФГОС для детей с ОВЗ. | май -август 2016г. | директор |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС для детей с ОВЗ | 1. Информирование общественности о подготовке к внедрению ФГОС для детей с ОВЗ | март-май 2016г. | администрация |
|  | 2. Размещение на официальном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС для детей с ОВЗ | постоянно | директор, ответственный за введения ФГОС для детей с ОВЗ, ответственный за ведение сайта |
|  | 3. Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения и реализации ФГОС для детей с ОВЗ. | по графику | директор |